NON-PERMANENCE RISK REPORT

Forest Management to reduce deforestation and degradation in Shipibo Conibo and Cacataibo indigenous communities of Ucayali region

Document Prepared By Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral - AIDER

| Project Title | Forest management to reduce deforestation and degradation in Shipibo Conibo and Cacataibo indigenous communities of Ucayali region |
| --- | --- |
| Version | 05 |
| Date of Issue | 21-02-2017 |
| Project ID | PL1360 |
| Monitoring Period | 2017-2018 |
| Prepared By | Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral - AIDER |
| Contact | Address: Calle Las Camelias 174 - Piso 6, San Isidro. Lima - Perú Telephone: (51 1) 421 5835 Email : lima@aider.com.pe Website: www.aider.com.pe |

# Internal Risk

| Project Management |
| --- |
| Risk Factor | Risk Factor and/or Mitigation Description | Risk Rating |
| a) | Not applicable. Is not a forestation project | 0 |
| b) | The project has already issued carbon credits. | 2 |
| c) | Not applicable. The project proponent have a multidisciplinary team with experience in development and implementation of REDD projects. See: Annex A: Technical team responsible | 0 |
| d) | Not applicable. The project proponent have offices and a team in Ucayali region, 1 hour away from the project area. | 0 |
| e) | The project proponent have a multidisciplinary team with experience in development and implementation of REDD projects. See: Annex A: Technical team responsible | -2 |
| f) | Not applicable | 0 |
| Total Project Management (PM) [as applicable, (a + b + c + d + e + f)] Total may be less than zero. | 0 |

| Financial Viability |
| --- |
| Risk Factor | Risk Factor and/or Mitigation Description | Risk Rating |
| a) | Not applicable. The project have a 10 years cashflow. The project reach the breakeven point in year 1 | 0 |
| b) | Not applicable. The project have a 10 years cashflow. The project reach the breakeven point in year 1 | 0 |
| c) | Not applicable. The project have a 10 years cashflow. The project reach the breakeven point in year 1 | 0 |
| d) | The project have a 10 years cashflow. The project reach the breakeven point in year 1. See: Flujo.REDD.Pucallpa-21.02.2017 | 0 |
| e) | Not applicable. Project has secured more than 15% of funding | 0 |
| f) | The project has secured US$ 415,384 (17% of funding needed to cover the total cash out required before the project reaches breakeven) from a grant of the International Tropical Timber Organization for the design and development of the REDD project. The project need US$ 2,435,466 to cover the total cash out required before the project reaches the breakeven. See: Convenio AIDER – ITTO | 2 |
| g) | Not applicable | 0 |
| h) | Not applicable | 0 |
| i) | Not applicable | 0 |
| Total Financial Viability (FV) [as applicable, ((a, b, c or d) + (e, f, g or h) + i)] Total may not be less than zero. | 2 |

| Opportunity Cost |
| --- |
| Risk Factor | Risk Factor and/or Mitigation Description | Risk Rating |
| a) | The baseline activities are agriculture and cattle. In the opportunity cost analysis the papaya crop is the most profitable activity. The NPV of the papaya crop is more than 100% more profitable than the project activities. | 8 |
| b) | Not applicable | 0 |
| c) | Not applicable | 0 |
| d) | Not applicable | 0 |
| e) | Not applicable | 0 |
| f) | Not applicable | 0 |
| g) | The project proponent is a non-profit organization Asociación para la investigación y Desarrollo Integral | -2 |
| h) | The communities involve in the project sign a commitment agreement to realize the project activities during the lifetime of the project. See folder: Annex C: Acta Asamblea Comunal PDD CCB Section G3.2 | -2 |
| i) | Not applicable | 0 |
| Total Opportunity Cost (OC) [as applicable, (a, b, c, d, e or f) + (g + h or i)] Total may be less than 0. | 4 |

| Project Longevity |
| --- |
| a) | Not applicable. The native communities involve in the project sign a commitment agreement to realize the project activities during the lifetime of the project. | 0 |
| b) | The communities involve in the project sign a commitment agreement to realize the project activities during the lifetime of the project (40 years) See folder: Annex C: Acta asamblea comunal | 10 |
| Total Project Longevity (PL) May not be less than zero | 10 |

| Internal Risk |
| --- |
| Total Internal Risk (PM + FV + OC + PL) Total may not be less than zero. | 16 |

# External Risks

| Land Tenure and Resource Access/Impacts |
| --- |
| Risk Factor | Risk Factor and/or Mitigation Description | Risk Rating |
| a) | The communities involved in the project are the owners and have the use rights of the land. | 0 |
| b) | Not applicable. The communities involved in the project are the ownerships and have the use rights of the land. | 0 |
| c) | Not applicable. There are no disputes over land tenure or ownership. See Annex B: Map Location of Project Communities | 0 |
| d) | Not applicable. There are no disputes over land tenure or ownership. | 0 |
| e) | Not applicable. This is not a WRC project | 0 |
| f) | The communities involve in the project sign a commitment agreement to realize the project activities during the lifetime of the project See: Annex C: Acta asamblea comunal | -2 |
| g) | Not applicable. | 0 |
| Total Land Tenure (LT) [as applicable, ((a or b) + c + d + e + f + g)] Total may not be less than zero. | 0 |

| Community Engagement |
| --- |
| Risk Factor | Risk Factor and/or Mitigation Description | Risk Rating |
| a) | Consultation process have been carried out to the communal assembly in each community involve in the project. See: See: PDD CCB Section G3.2 | 0 |
| b) | No consultation were applied outside the project boundary. | 5 |
| c) | The project will implement productive activities inside the native community and in its buffer zone that will generate social and economic benefits for the people. The cashflow of the project (commercially sensitive information) shows the amounts allocated to the promotion of productive activities which generate the benefits mentioned above. The project will be validated under the Climate, Community and Biodiversity (CCB), showing positive net benefits for the populations involved. | -5 |
| Total Community Engagement (CE) [where applicable, (a + b + c)] Total may be less than zero. | 0 |

| Political Risk |
| --- |
| Risk Factor | Risk Factor and/or Mitigation Description | Risk Rating |
| a) | Not applicable. | 0 |
| b) | Not applicable. | 0 |
| c) | The governance score calculated using “World Bank Institute´s Worldwide Governance Indicators (WGI)”,average for the years 2012 – 2017 is -0.167 See: Annex D: Governance Score 2012 – 2017 | 2 |
| d) | Not applicable. | 0 |
| e) | Not applicable. | 0 |
| f) | Peru is part of the REDD+ Readiness process financed by the World Bank. The jurisdiction of the project is part of the GCF taskforce RPP.pdf | -2 |
| Total Political (PC) [as applicable ((a, b, c, d or e) + f)] Total may not be less than zero. | 0 |

| External Risk |
| --- |
| Total External Risk (LT + CE + PC) Total may not be less than zero. | 0 |

# Natural Risks

| Fire |
| --- |
| Significance | No Loss. Fires are located in areas where farmers perform controlled burns. The community monitoring team have not reported the occurrence of forest fires in this period. |
| Likelihood | Less than every ten years. |
| Score (LS) | 0 |
| Mitigation | 0.25 The project proponent has a Plan for prevention and control of forest fires. The project proponent has experience in fire control in reforestation projects in the Ucayali region. See: Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales |

| Pest and Disease outbreaks |
| --- |
| Significance | Insignificant (less than 5% loss of carbon stocks) or transient (full recovery of lost carbon stocks expected within 10 years of any event) |
| Likelihood | Less than every ten years. |
| Score (LS) | 2 |
| Mitigation | 0.5 The project activities include to implement agroforestry systems already adapted to the natural conditions in the project area. The project will use native species already adapted to the project area and this will prevent the pest and disease outbreaks. The project proponent has mitigation measures for pest and disease outbreaks to be implemented in the project. Also indicate that there has not been registered information of pests and diseases by the National Service of Agricultural Health – SENASA (for its acronym in Spanish), in the project area. See: Plan de protección forestal |

| Extreme weather |
| --- |
| Significance | No loss The project area is a natural forest that is part of the Peruvian amazon and where extreme climates like: hurricanes, storms and extreme droughts have not been registered to date. In this area only heavy rains are presented in the months of November to March, event that occurs every year in this period of months. This type of event is not a risk that could affect more than 5% of the project area, because it always has been ongoing, and physiographic characteristics of the project area makes it less vulnerable to these risks. |
| Likelihood | Less than every ten years. |
| Score (LS) | 0 |
| Mitigation | 1 None of the above. |

| Geological Risk |
| --- |
| Significance | No loss. No volcanoes in the project area. Not enough slope or altitude for avalanche. |
| Likelihood | Not applicable. |
| Score (LS) | 0 |
| Mitigation | 1 |

| Score for each natural risk applicable to the project (Determined by (LS × M) |
| --- |
| Fire (F) | 0 |
| Pest and Disease Outbreaks (PD) | 1 |
| Extreme Weather (W) | 0 |
| Geological Risk (G) | 0 |
| Other natural risk (ON) | 0 |
| Total Natural Risk (as applicable, F + PD + W + G + ON) | 1 |

# Overall Non-Permanence Risk Rating and Buffer Determination

## Overall Risk Rating

| Risk Category | Rating |
| --- | --- |
| Internal Risk | 16 |
| External Risk | 0 |
| Natural Risk | 1 |
| Overall Risk Rating (a + b + c) | 17 |

## Calculation of Total VCUs

| Project year t | Ex post net anthropogenic GHG emission reductions | Ex post VCUs tradable | Ex post |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | buffer credits |
|  | annual | cumulative | annual | cumulative | annual | cumulative |
|  | REDDt | REDD | VCUt | VCU | VBCt | VBC |
|  | tCO2-e | tCO2-e | tCO2-e | tCO2-e | tCO2-e | tCO2-e |
| 2013-2014 | 117,180 | 117,180 | 97,259 | 97,259 | 19,921 | 19,921 |
| 2014-2015 | 179,279 | 296,459 | 148,802 | 246,061 | 30,477 | 50,398 |
| 2015-2016 | 41,482 | 337,941 | 34,430 | 280,491 | 7,052 | 57,450 |
| 2016-2017 | 653,145 | 991,085 | 542,110 | 822,601 | 111,035 | 168,485 |

Annex A. Experiencia institucional

Asociación para la Investigación y Desarrollo

Integral – AIDER

¿Quiénes somos?

Somos una organización no gubernamental peruana con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de conservación y desarrollo sostenible en ecosistemas forestales, comprometida con el desarrollo sostenible y la conservación ambiental.

Nuestro objetivo es conservar y aprovechar sosteniblemente los bosques el Perú en armonía con las convenciones de diversidad biológica, cambio climático y lucha contra la desertificación y sequía.

Nuestra misión:

AIDER es una organización que armoniza desarrollo sostenible y conservación ambiental, gerenciando iniciativas innovadoras de aprovechamiento sostenible de bosques tropicales con equidad de género, interculturalidad, inclusión social y participación de la población que vive en y del bosque.

Nuestra visión:

Peruanas y peruanos que valoran, conservan, usan y se benefician de los bosques.

¿Dónde estamos?

AIDER ha desarrollado proyectos y diversas iniciativas de desarrollo para la conservación en 7 regiones de Perú, desde sus 3 sedes desconcentradas: Madre de Dios, Piura y Pucallpa.

Equipo humano:

El equipo de AIDER es multidisciplinario, conformado por profesionales de las ciencias forestales, biológicas, ambientales, agrarias, geográficas, sociales, económicas y administrativas.

AIDER cuenta con más de 60 colaboradores en sus 3 oficinas desconcentradas, entre profesionales, técnicos, personal administrativo, practicantes y voluntarios.

Áreas de expertice:

- Manejo forestal

- Manejo de áreas naturales protegidas

- Diagnósticos biológicos, forestales y socio- ambientales

- Recuperación de áreas degradadas

- Forestación y reforestación

- Secuestro de carbono y REDD

- Certificación forestal voluntaria

- Fortalecimiento organizacional

- Agroforestería

- Planificación, monitoreo y evaluación de proyectos

¿Qué hacemos?

Manejo Forestal Sostenible:

Promovemos el manejo sostenible de los bosques con participación de las personas que viven y hacen uso de este ecosistema. Transferimos alternativas tecnológicas para el aprovechamiento  sostenible  de  madera  y  productos  forestales  no  maderables, desarrollando capacidades locales y saberes ancestrales para el diseño e implementación de planes de manejo, brindando a su vez soporte en la comercialización de dichos productos.

Servicios Ecosistémicos:

Con el objetivo de aprovechar el mecanismo RSE (Pago por Retribución de Servicios Ecosistémicos) que aporte al financiamiento de proyectos de conservación de bosques, ponemos en valor los bienes y servicios que nos ofrecen estos ecosistemas, principalmente el almacenamiento y captura de carbono forestal, regulación hídrica y conservación de la biodiversidad.

REDD+:

En alianza con comunidades nativas, gobiernos locales y entidades privadas, diseñamos e  implementamos  iniciativas  que  contribuyen  a  la  Reducción  de  Emisiones  por Deforestación y degradación (REDD+) en la amazonía y Bosque Seco. Estos proyectos son desarrollados como estrategias de financiamiento para la conservación de bosques a  través  de  iniciativas  económicas  sostenibles  y  propuestas  de  negocios  bajo  en

emisiones capaces de ofrecer alternativas para reducir la presión del uso de bosques y orientados a abordar los causantes de deforestación y degradación forestal.

Capacidades Locales y Capital Social:

Desarrollamos capacidades humanas y fortalecimiento de capital social para el ordenamiento   territorial,   gobernanza   forestal   y   establecimiento   de   acuerdos

comerciales justos que garanticen la conservación de bosques y el desarrollo sostenible, promoviendo siempre la inclusión social en procesos de toma de decisiones referentes al manejo de los bosques.

Recuperación de áreas degradadas:

Con el fin de recuperar el potencial productivo de los suelos degradados y deforestados causados por minería y actividades agropecuarias, desarrollamos iniciativas, tales como sistemas  agroforestales  y  silvopastoriles,  para  la  producción  agrícola  y  forestal sostenible y reducir la presión de uso de bosques.

Gestión de áreas naturales protegidas (ANPs):

Promovemos la gestión participativa de la sociedad civil en las ANPs a través de alianzas estratégicas interinstitucionales público – privadas que contribuyan a la sostenibilidad financiera de las actividades de conservación de las Áreas Naturales Protegidas, concretamente implementando sistemas de monitoreo integral de biodiversidad y ecosistemas, y promoviendo activamente el desarrollo de investigación junto con nuestros aliados estratégicos para la conservación de la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene en Madre de Dios.

Lucha contra la desertificación:

Implementamos iniciativas de manejo sostenible de la tierra en zonas áridas, principalmente en ecosistemas de bosque seco tropical, como restauración forestal, agroecología, agricultura y ganadería sostenible. Este trabajo es posible gracias a un esfuerzo conjunto con comunidades campesinas y gobiernos locales.

Manejo de cuencas y microcuencas:

Formulamos e implementamos proyectos de:

- Infraestructura gris (canales, reservorios y micro reservorios)

- Infraestructura   verde   (cercado   de   pastos   naturales,   pastoreo   rotativo, restauración de humedales, forestación y reforestación, reutilización de amunas, zanjas de infiltración y recuperación de andenes)

- Manejo sostenible de la tierra

De este modo, contribuimos a la regulación de los caudales de agua, a la mejora de su calidad y a la conservación de suelos y recursos naturales renovables con un enfoque de paisaje.

SIG, Teledetección y Estudios Ambientales:

Realización  de  estudios  especializados  que  integran  la  teledetección  aeroespacial (óptico, radar), la geomática y el modelamiento numérico-espacial aplicados a la realización de diferentes estudios ambientales, tales como la cartografía de la cobertura

vegetal y uso actual del suelo, la determinación de áreas deforestadas, la identificación de frentes y focos de deforestación, el modelamiento espacial de la movilidad, entre otros.

Investigación

Toda intervención a favor del desarrollo y la conservación debe considerar durante su ejecución propuestas de investigación, acción que genere información acerca de los cambios producidos en las poblaciones y los ecosistemas.

Todos nuestros proyectos e iniciativas promueven la investigación acción en temas técnicos y sociales, mediante alianzas con universidades y centros de investigación, obteniendo información que contribuye a la solución de la problemática relacionada con el desarrollo sostenible.

Cuadro 1: Equipo Técnico Responsable

| Componentes | Nombre | Profesión | Responsabilidad | Habilidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerencia | Jaime Nalvarte Armas | Ing. Forestal Mg. Sc. (Gestión de Recursos Forestales) | Gerencia de AIDER | Con formación en política, legislación y administración forestal. Amplia experiencia profesional en conducción de los procesos de diseño y gestión de proyectos de conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, con especial énfasis en Manejo de Bosques con enfoque participativo. Activa participación en el diseño e implementación de proyectos REDD y de las políticas nacionales. |
| Equipo para Clima y Carbono | Percy Recavarren Estares | Ing. en Recursos Naturales Renovables (mención Forestales) con estudios de Maestría en Bosques y Gestión de Recursos Forestales. | Dirigir y asistir técnicamente en la formulación e implementación y monitoreo del proyecto | Experiencia en procesos de ordenamiento territorial comunal y zonificación considerando factores sociales, económicos y ambientales, con uso de herramientas SIG, así como en la elaboración y monitoreo de estudios de impactos ambientales (EIA) en las operaciones de aprovechamiento de recursos naturales. Con experiencia en el diseño e implementación de proyectos forestales de carbono (REDD), con participación en un el MDL y tres procesos de validación bajo los estándares VCS y CCB. |
|  | Sylvia Mayta D’gart | Bachiller en Ciencias Forestales | Especialista en forestal | Experiencia en la ejecución de proyectos de conservación de bosques en la Amazonía peruana con poblaciones indígenas y colonos. Conocimiento de metodologías de proyecto REDD en VCC y CCB. |
| Sistema de Información Geográfica | Luis Gaary Campos Carrera | Bachiller en ingenieria Geográfica | Responsable SIG | Uso de software comerciales (Envi, ArcGis), teledetección y ordenamiento territorial |
|  | Robin Najar | Técnico informático | Soporte informático | Uso de sistemas operativos |
| Biodiversidad | Viviana Ramos | Bióloga | Monitoreo de la biodiversidad del proyecto REDD | Especialidad en metodologías de monitoreo de fauna |
| Social | Sofia Molero Denegri | Socióloga | Soporte social y Elaboración de DRP, Línea base Social, Guía para manejo de conflictos | Experiencia en gestión de proyectos sociales y manejo de conflictos. Experiencia en aplicación de enfoque de género e interculturalidad. Manejo de herramientas participativas para la realización de diagnósticos. Elaboración de proyectos |
| Económico financiero | Paul Ramirez | Ingeniero en Gestión Empresarial | Soporte comercial y financiero del proyecto | Experiencia en realización de planes de negocios, estudios de mercados de productos forestales y análisis de factibilidad económica de proyectos. |
| Productivo | Pio Santiago Puertas | Ingeniero forestal | Especialista en gobernanza forestal y actividades productivas en marco de la implementación de las estrategias REDD | Experiencia en Manejo forestal comunitario. |
|  | Wilian Tuesta Sajamin | Ingeniero forestal | Especialista actividades productivas maderables y no maderables en marco de la implementación de las estrategias REDD | Especialista en manejo de recursos maderables y no maderables. |
|  | Joel Mananita | Ingeniero agroforestal acuicola | Especialista en actividades productivas agrícolas y acuícolas en marco de la implementación de las estrategias REDD | Especialista en manejo de recursos naturales. |
| Monitoreo del proyecto | Marioldy Sánchez Santivañez | Ing. Forestal con estudios de Maestría en Gerencia Social | Monitorear las actividades del proyecto REDD | Especializada en formulación, planificación y monitoreo de proyectos de desarrollo en la temática ambiental, con amplia experiencia de trabajo en la Amazonía. |

El equipo Técnico del proyecto está conformado por cuatro profesionales con formación en Ciencias Forestales con amplia experiencia en el manejo de bosques y gestión de recursos forestales, así como también de un profesional Geógrafo. Este mismo equipo tiene específicamente las funciones de conducción del diseño, ejecución y monitoreo de las actividades y resultados de este proyecto contemplado en el marco del Contrato de Administración.

El equipo de soporte del proyecto está conformado por nueve profesionales de las Ciencias Forestales, biológicas y en Gestión Empresarial con gran experiencia en implementación de planes de manejo forestal, sistemas agroforestales, manejo de cultivos, minería aluvial, elaboración de planes de negocio y estudios analíticos de factibilidad, teniendo a su cargo la implementación de actividades dirigidas a la reducción de la deforestación y el soporte económico-comercial del proyecto.

Annex B: Map of Location of the Project

ANEXO C: ACTAS DE LAS COMUNIDADES

Acta 01.

Acta 02.

Acta 3.

Annex D. Governance Score 2012-2017

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voice and Accountability | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.27 |
| Political Stability and Absense of Violence/Terrorism | -0.91 | -0.81 | -0.55 | -0.40 | -0.20 | -0.26 |
| Government Effectiveness | -0.14 | -0.11 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | -0.13 |
| Regulatory Quality | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.42 |
| Rule of Law | -0.57 | -0.57 | -0.52 | -0.49 | -0.48 | -0.50 |
| Control of Corruption | -0.37 | -0.42 | -0.56 | -0.53 | -0.37 | -0.50 |
| Promedio | -0.23 | -0.23 | -0.20 | -0.16 | -0.08 | -0.12 |
| Promedio TOTAL | -0.169 |
|  | -0.16 |

# Footnotes

http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp#